## Sheet1
Członek / Data | 2020-02-26 | 2020-03-04 | 2020-03-11 | 2020-03-18 | 2020-03-25 | 2020-04-01 | 2020-04-08 | 2020-04-15 | 2020-04-22 | 2020-05-13
Łukasz Mrzygłód (lider) | - założenie grupy projektowej | - poprawa protokołu założycielskiego | - zaprojektowanie Interfejsu |  | Dodanie wybranych funkcji | Dodanie do dokumentacja nowego rozdziału dokumentującego nowe żądanie klienta | Stworzenie raportu z postępów prac nad fazą implementacj | Praca nad prototypem TODO List | Stworzenie prezentacji dla klienta i raportu z postępów
| - sformułowanie tematu projektu |  | -poprawienie protokołu założycielskiego
- sporządzenie protokołu założycielskiego
Dariusz Waltoś | - stworzenie mapy myśli | - zdefiniowanie użytkowników | - dziennik kontaktów z klientem |  | Zastanowienie się na przypadkami testowymi, oraz znalezienie potrzebnych bibliotek zewnętrznych | Wybranie sposobu przechowywania danych | Stworzenie wykresu postępów w pracach | Praca nad prototypem TODO List | Napisanie harmonogramu testów
| - stworzenie mapy konceptualnej | - stworzenie diagramu przypadków użycia | - raport dla klienta
Mateusz Orelik | - stworzenie listy narzędzi | - opis niefunkcjonalności projektu | - polityka na rzecz: bezpieczeństwa, jakości, niezawodności |  | Dodanie wybranych funkcji | Wybranie sposobu przechowywania danych | Przygotowanie danych do wykresu i analizy z postępu w pracach | Aktualizacjia danych z postępu w prach | Projektowanie instrukcji użytkownika
- stworzenie słownika
Tomasz Patrzałek | - opis funkcjonalności | - poprawa opisu | - polityka na rzecz: bezpieczeństwa, jakości, niezawodności | - analiza propozycji interfejsu graficznego użytkownika (GUI) | Implementacja interfejsu GUI | Zrealizowanie formularza logowania |  | Praca nad prototypem nawigacji w aplikacji | Projektowanie instrukcji użytkownika | Opracowanie instrukcji użytkownika, opracowanie zasad wdrażania aplikacji
| - specyfikacja funkcjonalności | i specyfikacji funkcjonalności
- dokończenie niefunckjonalności
- aktualizacja dokumentacji